## Sheet1
序号 | 问题类别 | 涉及规则ID | 规则名称 | 问题描述 | 修改方案 | 修改时间
1 | 执行不稳定 | AI配置 | AI配置加载 | AI配置文件读取不稳定，不同配置格式下可能加载失败 | 修复配置加载逻辑，支持多种配置格式和路径读取 | 2026-06-12
2 | 执行不稳定 | AI规则模块 | AI规则执行 | AI规则模块存在循环导入风险，影响启动和执行稳定性 | 调整模块导入顺序，减少循环依赖 | 2026-06-12
3 | UI及用户功能设计 | Web结果展示 | 质检结果页面 | 前端质检结果展示存在显示问题 | 修复页面展示逻辑，优化结果呈现 | 2026-06-12
4 | UI及用户功能设计 | Web热更新 | 开发调试能力 | 修改代码后需要手动重启，调试效率低 | 增加 Web 热更新支持 | 2026-06-12
5 | 识别不准确 | AE-001 | PM/TE/SAD一致性 | TE/SAD不一致问题逐条展开，报告阅读负担重 | 将同类不一致合并为一条结果，内部列明各项差异 | 2026-06-15
6 | 识别不准确 | AE-002 | CRA及Threshold一致性 | CRA/Threshold问题分散输出，不便 reviewer 判断重点 | CRA问题合并为一条、Threshold问题合并为一条 | 2026-06-15
7 | 规则不完善 | AE-005 | 底稿清洁度 | 原规则包含 highlight/填充色检查，容易造成口径不清 | 简化为仅检查 Excel 批注残留 | 2026-06-15
8 | 执行不稳定 | MT-001/AI | 固定资产定义符合性 | DeepSeek 推理模型可能因输出额度不足导致空响应或截断 | 将 max_tokens 从 1024 提升到 4096 | 2026-06-15
9 | UI及用户功能设计 | AI配置页面 | 密钥保存/测试连接 | 页面可能把脱敏密钥占位符当真实密钥保存，覆盖原密钥 | 前端增加“密钥是否被修改”标记；后端保留旧密钥兜底 | 2026-06-15
10 | 识别不准确 | DP-006 | 折旧TOD抽样检查 | TOD选样输出过度依赖固定 Sheet 名 | 改为按内容动态匹配选样输出 | 2026-06-15
11 | 识别不准确 | MT-002 | 特殊性质变动识别 | 处置/报废关键词可能造成误识别 | 移除相关关键词，并扩大累计折旧行搜索范围 | 2026-06-15
12 | 识别不准确 | MT-003 | 调整事项测试恰当性 | 调整块识别不充分，部分调整表可能漏识别 | 重构调整块识别，支持块头行含金额和更多调整汇总表关键词 | 2026-06-15
13 | 识别不准确 | DP-003 | 折旧测试策略恰当性 | 合并单元格下执行列读取不准确 | 使用合并单元格感知方式读取执行列 | 2026-06-15
14 | 规则不完善 | SP-004d | 代表性样本数量一致性 | 代表性样本量为 0 时仍可能进入无意义核对 | 样本量为 0 时跳过三方核对 | 2026-06-15
15 | 规则不完善 | AE-004b | 预期及额外考虑合理性 | 重大变动类别在预期中遗漏时，过度依赖 AI 判断 | 增加 Python 预判层，超过 TT 的重大类别未提及时直接报异常 | 2026-06-16
16 | 规则不完善 | AE-004d | 波动说明内容合理性 | 波动说明中重大类别遗漏时识别不够直接 | 同步增加 TT 基准预判，重大遗漏先由程序拦截 | 2026-06-16
17 | 识别不准确 | AE-004b/AE-004d | 异常波动相关规则 | K.01取数可能误匹配到错误区域 | 限制行标签搜索范围，扩大金额列搜索范围，并结构化提取变动事实 | 2026-06-16
18 | 规则不完善 | AE-004b/AE-004d | 异常波动相关规则 | AI判断边界不清，容易把数字复述当成合理解释 | 优化提示词，明确“仅写新增多少金额不算业务原因”等判断标准 | 2026-06-16
19 | 规则不完善 | SP全系 | 抽样测试规则 | 新增和处置抽样规则共用编号，规则口径不够清楚 | 重构 SP 编号体系，新增和处置分开编号，共 14 条 | 2026-06-17
20 | 规则不完善 | DP-005 | By Item折旧差异检查 | 旧逻辑只是看差异是否为 0，判断不够完整 | 升级为差异重算、是否超过 SAD、处置日期是否晚于资产负债表日三项检查 | 2026-06-17
21 | 规则不完善 | DP-007 | 折旧EY Works异常说明复核 | 规则职责同时覆盖 TOD/By Item，边界不清 | 重新定义为仅针对 TOD 方法的 EY Works AI复核 | 2026-06-17
22 | 识别不准确 | MT-001 | 固定资产定义符合性 | IT组件、生产组件等具体资产名称容易被 AI 误判为信息不足 | 优化提示词，明确具体名称且使用年限超过 1 年的组件可合理认定为固定资产 | 2026-06-17
23 | 执行不稳定 | 多规则 | 规则执行安全 | 某个子检查异常可能影响其他规则继续执行 | 增加安全包装器，单个子规则异常不影响整体执行 | 2026-06-17
24 | 其他 | 工作区 | 临时调试文件 | 开发期调试脚本较多，影响工作区整洁 | 删除未被引用的临时调试脚本 | 2026-06-17
25 | 识别不准确 | DP-001 | 折旧政策变化识别 | 旧逻辑硬编码列位置，且只看 TRUE/FALSE 标记 | 改为动态定位表头，实际比较两期使用年限和残值率，再核对差异标记 | 2026-06-18
26 | 规则不完善 | DP-001 | 折旧政策变化识别 | 差异为 FALSE 但没有说明时，提示不够充分 | 增加差异说明检查，报错信息包含资产类别、字段和两期实际值 | 2026-06-18
27 | 执行不稳定 | DP-007 | 折旧EY Works异常说明复核 | 无 TOD 测试时直接返回空结果，容易被误解为通过 | 无 TOD 时明确提示“不存在TOD测试，未检查” | 2026-06-18
28 | 其他 | 规则清单 | 多规则描述 | 规则清单中部分描述与实际代码不一致 | 同步修正 DP-001、DP-007、AE-005、AE-006、AE-004b、AE-004d、GL-003 等条目 | 2026-06-18
29 | UI及用户功能设计 | 全部规则 | 报告可追溯 | 报告只列问题，不够说明“为什么这样判” | 新增“核对逻辑”Sheet，展示每条规则的检查位置、方法和通过条件 | 2026-06-23
30 | UI及用户功能设计 | 全部规则 | 报告跳转 | 问题定位不够方便 | 报告地址支持跳转到底稿原单元格 | 2026-06-23
31 | 执行不稳定 | 全部规则 | 规则执行状态 | 规则未执行、AI未配置、资料缺失等状态可能被混成通过 | 明确区分通过、发现问题、未检查、AI未配置、运行异常 | 2026-06-23
32 | 规则不完善 | MT-001 | 固定资产定义符合性 | 合计行等非明细项目可能被纳入判断 | MT-001汇总时排除合计行，并按问题类型分类展示 | 2026-06-23
33 | 识别不准确 | DP-002 | 折旧政策与清单一致性 | 折旧年限存在月/年混用风险 | 支持月份/年份智能换算 | 2026-06-23
34 | 规则不完善 | DP-003 | 折旧测试策略恰当性 | By Item 替代程序识别不足 | 增加 By Item 替代程序识别 | 2026-06-23
35 | 规则不完善 | SP/AT/DT/DP | 抽样/新增/处置/折旧规则 | 缺少必要选样输出或数据不可读时，原因不明确 | 报告中记录明确的“未检查原因” | 2026-06-23
36 | UI及用户功能设计 | 发布功能 | 安装与更新 | 工具还偏开发态，用户安装和更新不方便 | 增加安装器、固定桌面启动入口、共享盘自动更新和版本校验 | 2026-06-23
37 | 识别不准确 | AE-003b | PSP不执行理由合理性 | 程序行重复、在建工程转入缺索引时提示不够清楚 | 合并程序行去重，并输出更简短明确的固定提示 | 2026-06-23
38 | 识别不准确 | 处置相关规则 | 处置净值/阈值核对 | 处置总净值和单项净值比较口径不够准确 | 总净值按 K.01 原值、累计折旧、减值准备计算并与 TE 比较；单项净值与 TT 比较 | 2026-06-23
39 | UI及用户功能设计 | 报告 | 同类问题展示 | 同类问题重复展开，报告噪音大 | 按“规则ID/检查点 + 问题类别”合并展示，原单元格仍保留批注 | 2026-06-23
40 | 执行不稳定 | Web | 连续重跑 | Web 热重载后连续重跑可能出现 Internal Server Error | 修复连续重跑异常，并统一网页与 Excel 的问题数量口径 | 2026-06-23
41 | 执行不稳定 | MT-001/AI | 固定资产定义符合性 | AI空响应、非JSON响应会导致结果不稳定 | 增加自动重试，并支持从说明文字中提取 JSON | 2026-06-23
42 | 执行不稳定 | MT-001/AI | 固定资产定义符合性 | AI失败结果可能进入缓存，影响后续判断 | 错误结果不写缓存，历史错误缓存自动忽略 | 2026-06-23
43 | 识别不准确 | MT-001 | 固定资产定义符合性 | AI调用失败时曾可能被误归类为资产名称不明确 | 调用失败改为明确失败/未检查，不再当作业务问题 | 2026-06-23
44 | 其他 | 规则清单 | 权威规则清单 | 规则清单与当前实现需要重新同步 | 重新生成权威检查规则清单 | 2026-06-25
45 | 执行不稳定 | AI规则 | AI失败状态 | AI失败容易被看成普通业务结果 | AI失败改为运行时“未检查”状态 | 2026-06-25
46 | UI及用户功能设计 | 报告 | 报告样式 | 报告状态和问题明细分散，阅读体验一般 | 合并状态与问题明细，并美化报告展示 | 2026-06-25
47 | 识别不准确 | MT-001 | 固定资产定义符合性 | 外语、服务类资产识别不够细 | 外语/服务类资产交 AI 判断，并新增疑似异常分类 | 2026-06-25
48 | 识别不准确 | DP-002 | 折旧政策与清单一致性 | 单行年限单位判断可能不稳 | 增加整列单位推断，提高月/年判断可靠性 | 2026-06-25
49 | 规则不完善 | DP-006 | 折旧TOD抽样检查 | TOD样本编号一致性覆盖不足 | 增加 TOD 样本编号核对 | 2026-06-25
50 | 识别不准确 | MT-003 | 调整事项测试恰当性 | 调整明细识别还不够完整 | 增强调节明细识别逻辑 | 2026-06-25
51 | UI及用户功能设计 | Web首页 | 新手使用 | 用户初次使用缺少引导 | 新增首页和手动新手指引 | 2026-06-25
52 | 其他 | 测试工具 | 样本回归 | 缺少真实底稿批量回归脚本 | 新增样本底稿回归脚本 | 2026-06-25
53 | 规则不完善 | SOP-FMT001 | 基本信息必填项为空 | 规则清单有该规则，但代码未注册、未执行 | 注册规则并接入主检查流程，检查客户名称、会计准则、记账本位币 | 2026-06-28
54 | 规则不完善 | SOP-FMT002 | 日期格式异常 | 规则清单有该规则，但代码未注册、未执行 | 注册规则并接入主检查流程，检查期末日期、分析日期是否为标准格式 | 2026-06-28
55 | 其他 | 规则覆盖 | 规则总数 | 报告显示规则总数为 48，与清单 50 条不一致 | 增加规则注册覆盖测试，确认清单 50 条与代码 50 条一致 | 2026-06-28
56 | 识别不准确 | AE-001 | PM/TE/SAD一致性 | 报告“核对逻辑”文字把 TE/SAD 关系写反，实际判断未受影响但说明错误 | 将说明修正为 PM>0、0<TE≤PM、0≤SAD≤TE，并增加报告测试 | 2026-06-28
57 | 识别不准确 | DP-001 | 折旧政策变化识别 | Excel 中差异列可能用 0 或非 0 表示一致/不一致，旧解释不兼容 | 调整差异列解释逻辑，兼容数值型差异列 | 2026-06-29
58 | UI及用户功能设计 | DP-001 | 折旧政策变化识别 | DP-001同类问题逐项展开，报告过长 | 将同类政策差异问题聚合输出，并保留相关位置 | 2026-06-29
59 | 识别不准确 | MT-001 | 固定资产定义符合性 | 部分生活/办公设备名称可能被误判为不明确 | 补充电饭锅、咖啡机、冰箱、开水机、洗衣机、热风枪等可识别资产关键词 | 2026-06-29
60 | UI及用户功能设计 | Web首页 | 产品展示 | 首页对工具亮点表达不足 | 增加“Python+AI融合”“核查逻辑可追溯”等亮点说明 | 2026-06-29